## Foglio1
ID | Descrizione attività (APP) | Inizio | Fine | Durata(gg)
0 | Sviluppo idea YourBeach | 2020-06-25 | 2020-07-10 | 16
1 | Inizializzazione progetto Xamarin Forms | 2020-07-08 | 2020-07-15 | 7
2 | Creazione modelli logici per la connessione al server | 2020-07-12 | 2020-07-13 | 2
3 | Creazione modelli base per interfacce dinamiche | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2
4 | Installazione e configurazione di tutti i pacchetti Nuget necessari | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 1
5 | Creazione interfaccia e modelli logici per il Login e la Registrazione | 2020-07-16 | 2020-07-20 | 4
6 | Costruzione della logica di un lido e di lista dei lidi (modelli) | 2020-07-20 | 2020-07-30 | 11
7 | Creazione interfacce home, lista dei lidi, dettaglio di un lido | 2020-07-22 | 2020-07-27 | 6
8 | Costruzione filtro dei lidi | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 3
9 | Creazione concetto di prenotazione (modello logico + logiche server) | 2020-07-31 | 2020-08-10 | 12
10 | Costruzione interfaccia di prenotazione (check and confirm) | 2020-08-04 | 2020-08-09 | 6
11 | Creazione logica di generazione del QrCode univoco (modale ad-hoc) | 2020-08-08 | 2020-08-13 | 6
12 | Creazione pagina del profilo con riepilogo delle prenotazioni | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 3
13 | Testing delle funzionalità dell'app ed ottimizzazione di tutte le logiche prodotte | 2020-08-14 | 2020-08-20 | 7
14 | Creazione pack grafico di icone per iOS e Android (icons and splashscreen) | 2020-08-20 | 2020-08-25 | 6
15 | Creazione di un modello univoco per la gestione del tema dell'app | 2020-08-22 | 2020-08-30 | 9
16 | Adattamento del tema a tutte le interfacce | 2020-08-28 | 2020-09-02 | 5
17 | Completamento app, rilascio apk e creazione di un eseguibile iOS tramite il Mac | 2020-08-31 | 2020-09-10 | 12